**Tabel nr.1 Program de activitati atelier de acvacultura**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activitatea | Descriere activitate | Perioada/Locatie | Resurse umane | Resurse materiale | rezultate |
| **3 seminarii x 4 ore in sala de clasa** | **S1- Acvaristica**  **S2-Cresterea hranei vii**  **S3- Sistemele recirculante din acvacultura** | **Februarie -Martie –Aprilie 2015/**  **Şcoala Gimnazială „Gh. Poalelungi” Măstăcani** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **Lector 2 activitati educationale** | -**3 referate lucrari sustinute (format word)**  **+**  **-3 prezentari lucrari sustinute (format power point)**  +  Sala de clasa scoala  +  Videoproiector | **3 referate(format word)**  **+**  **3 prezentari (format power point)**  **+**  **30 Afise A4**  **Promovare activitati proiect**  **+**  **100 pliante A4 prezentare rezultate proiect**  **+**  **Pagina web prezentare activitati si rezultate proiect**  **+**  **Tabel nominal cu elevii din scoala gimnaziala semnat de cadru didactic coordonator**  **+**  **Tabel nominal cu elevii din licee semnat de cadru didactic coordonator**  **+**  **Proces verbal predare primire premii (tricouri, acvarii, terarii)**  **+**  **Teste grila concurs** |
| **Excursie teren** | **Obiective:**  **Infrastructura ferma**  **Specii de pesti**  **Popularea helesteelor**  **Hranirea pestilor**  **Valorificarea pestelui** | **Aprilie- mai 2015 ferma Sovarca** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** | 1 autocar 45 locuri pt. Elevi gimnaziu  +  1autocar 45 locuri pt. Elevi liceu  +  Hrana rece 80 elevi  +  80 tricouri inscriptionate  +  80 diplome participare |
| **Excursie municipiul Galati** | **Obiective:**  **Vizita la Muzeul de Stiintele naturii**  **Vizita la Sistemele recirculante de acvacultura** | **mai 2015 / Municipiul Galati** | **lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** | 1 autocar 45 locuri pt. Elevi gimnaziu |
| **Concurs** | **Obiective:**  **Evaluarea cunostintelor** | **Iunie 2015/ primaria Măstăcani** | **lector 1 specialitate**  **+**  **Lector 2 activitati educationale**  **+**  functionari publici primarie | **Teste grila concurs**  +  Premii:  20 acvari  +  20 terararii  +  20 diplome  +  20 tricouri inscriptionate |

**Tabel nr.2 Calendar de desfasurare atelier de acvacultura**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr. | Activitate | Perioada | Responsabil |
|  | Achizitii materiale necesare  (acvarii, terarii, echipament IT, software, tricouri inscriptionate) | Oct. –nov. 2014 | Manager proiect +  Responsabil achizitii publice |
|  | Achizitie servicii lectori | Oct. –nov.- Dec. 2014 | Manager proiect +  Responsabil achizitii publice +  Asistent manager atelier pescuit |
|  | **Semnare conventie colaborare**  **Scoala generala** | **Oct. –nov.- Dec. 2014** | Manager proiect +  Asistent manager atelier epescuit  +  **Lector 1 specialitate**  **+**  **Lector 2 activitati educationale** |
|  | **Semnare conventie colaborare**  **Licee** | **Oct. –nov.- Dec. 2014** | Manager proiect +  Asistent manager atelier pescuit  +  **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Semnare conventie colaborare**  **Primarie** | **Oct. –nov.- Dec. 2014** | Manager proiect +  Asistent manager atelier pescuit  +  **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | Achizitie servicii transport | Ian.-febr.- martie 2015 | Manager proiect +  Responsabil achizitii publice |
|  | **Redactare si** Printare **afise promovare activitati atelier** | **Ian.-febr.- martie 2015** | Manager proiect  +  **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Desfasurare 3 seminarii x 4 ore in sala de clasa** | **Ian.-febr.- martie 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Excursie teren** | **aprilie  - mai 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Excursie municipiul Galati** | **Mai 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Desfasurare Concurs** | **iunie 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale** |
|  | **Redactare si** Printare **pliante A4 prezentare rezultate atelier** | **Iulie 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale**  **+**  Responsabil raportare / comunicare |
|  | **Realizare pagina web prezentare activitati si rezultate atelier** | **Iulie 2015** | **Lector 1 specialitate**  **+**  **lector 2 activitati educationale**  **+**  Responsabil raportare / comunicare |